## Kế hoạch chi tiết
STT | Hạng mục công việc | Chủ trì |  | Phối hợp |  | MD | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Vấn đề | Đề xuất
I | Phần mềm truy xuất nguồn gốc
1.1 | Công tác tiền phát triển
Dựng hệ thống Dev/Test
| Xin tài nguyên hệ thống Dev/Test | DEV | Lộc NX2 |  |  | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | Chưa thực hiện
| Dựng hệ thống lên môi trường Dev/Test | DEV | Lộc NX2 |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | Chưa thực hiện
1.2 | BA
Khảo sát và viết tài liệu
| Lên kế hoạch khảo sát chi tiết với khách hàng | PM | BinhBH | PMO | Giang DT5 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | Đang thực hiện
Thực hiện khảo sát khách hàng
| I. Quản lý mô hình tổ chức, biên chế (06 chức năng) | BA | LiênHTK | PMO | Giang DT5 | 0 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Hoàn thành
| II. Quản lý thông tin cán bộ (QLCB) (30 chức năng) | BA | LiênHTK | PMO | Giang DT5 | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Hoàn thành
| III. Quản lý thi đua khen thưởng (06 chức năng) | BA | LiênHTK | PMO | Giang DT5 | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Hoàn thành
| IV. Quản trị hệ thống (35 chức năng) | BA | LiênHTK | PMO | Giang DT5 | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Hoàn thành
| V. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (ĐTBD) (06 chức năng) | Đối tác | BA | PM | BinhBH | 0 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Hoàn thành
| VI. Báo cáo thống kê (BCTK) (16 chức năng) | Đối tác | BA | PM | BinhBH | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | Hoàn thành
| VII. Phân hệ cho cán bộ công chức, viên chức (04 chức năng) | Đối tác | BA | PM | BinhBH | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Hoàn thành
| VIII. Tiện ích - hỗ trợ (09 chức năng) | Đối tác | BA | PM | BinhBH | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Hoàn thành
Viết tài liệu giải pháp (PTYC, TKCT, CSDL)
| Xây dựng Tài liệu PTYC |  |  |  |  | 3 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | Chưa thực hiện
| Xây dựng Tài liệu TKTT, TKCT |  |  |  |  | 3 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | Chưa thực hiện
| Xây dựng Tài liệu TK CSDL |  |  |  |  | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | Chưa thực hiện
| Xây dựng Tài liệu Tổng quan sản phẩm |  |  |  |  | 1 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | Chưa thực hiện
| Tạo SR đánh giá tài liệu |  |  |  |  | 3 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | Chưa thực hiện
| Phối hợp QA chỉnh sửa tài liệu giải pháp(nếu có) |  |  |  |  | 2 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | Chưa thực hiện
1.3 | DEV
Thực hiện code các chức năng
| I. Quản lý mô hình tổ chức, biên chế (06 chức năng) | DEV | Code1 | BA | LiênHTK | 2 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | Chưa thực hiện | 3 chức năng 6 yêu cầu | Nhập dữ liệu ban đầu
| II. Quản lý thông tin cán bộ (QLCB) (30 chức năng) | DEV | Code2, Code3 | BA | LiênHTK | 2 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | Chưa thực hiện | 9 chức năng 13 yêu cầu
| III. Quản lý thi đua khen thưởng (06 chức năng) | DEV | Code1, Code 2 | BA | Trang | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | Chưa thực hiện |  | Trang
| IV. Quản trị hệ thống (35 chức năng) | DEV | [6 empty] | Chưa thực hiện | Phân quyền mặc định, Nhập liệu dữ liệu ban đầu | 30 danh mục
| V. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (ĐTBD) (06 chức năng) | DEV | Code3 | BA | Trang | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | Chưa thực hiện |  | Trang
| VI. Báo cáo thống kê (BCTK) (16 chức năng) | DEV |  | BA | LiênHTK |  |  |  | Chưa thực hiện |  | Giang
| VII. Phân hệ cho cán bộ công chức, viên chức (04 chức năng) | DEV | LỘC | BA | LiênHTK | 7 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | Chưa thực hiện |  | Giang
| VIII. Tiện ích - hỗ trợ (09 chức năng) | DEV |  | BA | LiênHTK |  |  |  | Chưa thực hiện
| Upcode lên môi trường Dev/test Phân hệ I --IV | DEV | Lộc |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | Chưa thực hiện
| Upcode lên môi trường Dev/test Phân hệ V-VIII | DEV | Lộc |  |  | 0 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Chưa thực hiện
Hoàn thành tài liệu DEV
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Chưa thực hiện
| Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Chưa thực hiện
| Tài liệu Bộ mã lỗi | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | Chưa thực hiện
| Tạo SR đánh giá tài liệu | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Chưa thực hiện
| Phối hợp CNTT chỉnh sửa tài liệu (nếu có) | DEV | Lộc | CNTT |  | 1 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Chưa thực hiện
1.4 | TEST
Thực hiện viết tài liệu kiểm thử, kiểm thử hiệu năng
| Xây dựng kịch bản kiểm thử phân hệ I - IV | Test | Nhung | BA | LiênHTK | 3 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | Chưa thực hiện
| Xây dựng kịch bản kiểm thử phân hệ V-VIII | Test | Nhung | BA | LiênHTK | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | Chưa thực hiện
| Xây dựng kịch bản kiểm thử hiệu năng | Test | Nhung | BA | LiênHTK | 3 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | Chưa thực hiện
| Tạo SR đánh giá tài liệu | Test | Nhung | BA | LiênHTK | 0 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Chưa thực hiện
| Phối hợp QA chỉnh sửa tài liệu KBKT(nếu có) | Test | Nhung | BA | LiênHTK | 2 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | Chưa thực hiện
Thực hiện Test các chức năng lần 1
| Kiểm thử phân hệ I - IV | Test | Hoàng Anh | BA | LiênHTK | 3 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | Chưa thực hiện
| Kiểm thử phân hệ V - VIII | Test | Hoàng Anh | BA | LiênHTK | 3 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | Chưa thực hiện
Thực hiện Test các chức năng lần 2 (nếu có)
| Kiểm thử phân hệ I - IV | Test | Hoàng Anh | BA | LiênHTK | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | Chưa thực hiện
| Kiểm thử phân hệ V - VIII | Test | Hoàng Anh | BA | LiênHTK | 1 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | Chưa thực hiện
Hoàn thành tài liệu Test
| Biên bản kiểm thử nội bộ | Test | Hoàng Anh | BA | LiênHTK | 1 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Chưa thực hiện
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Test | Nhung | DEV | Lộc | 3 | 2022-10-20 | 2022-10-25
| Tài liệu hướng dẫn lỗi thường gặp | Test | Nhung | DEV | Lộc | 1 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | Chưa thực hiện
| Tạo SR đánh giá tài liệu | Test | Nhung | QLCL |  | 1 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | Chưa thực hiện
| Phối hợp QA chỉnh sửa tài liệu(nếu có) | Test | Nhung | QLCL |  | 3 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | Chưa thực hiện
1.5 | Đánh giá sản phẩm trước triển khai
Đánh giá hiệu năng
| Xin tài nguyên test hiệu năng | DEV | Lộc |  |  | 3 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | Chưa thực hiện
| Cài đặt hệ thống trên môi trường test hiệu năng | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Chưa thực hiện
| Tạo SR test hiệu năng | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | Chưa thực hiện
| Thực hiện test hiệu năng | QLCL |  | DEV | Lộc | 3 | 2022-11-11 | 2022-11-16 | Chưa thực hiện
Đánh giá ATTT ứng dụng
| Quét Mã nguồn (Sonar) | DEV | Lộc |  |  | 2 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | Chưa thực hiện
| Tạo SR quét ATTT ứng dụng | DEV | Lộc |  |  | 1 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | Chưa thực hiện
| Quét ATTT ứng dụng | CNTT |  | DEV | Lộc | 5 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | Chưa thực hiện
| Đánh giá UI/UX | Test | Nhung |  |  | 5 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | Chưa thực hiện
| Tạo SR đánh giá chất lượng trước triển khai | PM | BinhBH |  |  | 1 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Chưa thực hiện
| Thực hiện đánh giá chất lượng trước triển khai | QLCL |  | PM | BinhBH | 5 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | Chưa thực hiện
| Biên bản đánh giá chất lượng trước triển khai | QLCL |  | PM | BinhBH | 0 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Chưa thực hiện
1.6 | Triển khai hệ thống
Triển khai UAT
| Cài đặt hệ thống UAT | DEV | Lộc |  |  | 0 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Chưa thực hiện
| Bàn giao tài liệu UAT | PM | BinhBH |  |  | 0 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Chưa thực hiện
| Demo hệ thống trên môi trường UAT | PM | BinhBH |  |  | 0 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Chưa thực hiện
| Thực hiện UAT | PMO | Giang DT5 | Khách hàng |  | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | Chưa thực hiện
| Nghiệm thu UAT | PMO | Giang DT5 | Khách hàng |  | 0 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Chưa thực hiện
| Chỉnh sửa hệ thống theo góp ý sau UAT (nếu có) | PM | BinhBH |  |  | 5 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | Chưa thực hiện
Triển khai chính thức
| Cài đặt môi trường chính thức | DEV | Lộc |  |  | 0 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | Chưa thực hiện
| Thống nhất kế hoạch đào tạo | PMO | Giang DT5 |  |  | 0 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Chưa thực hiện
| Xây dựng kế hoạch và tài liệu đào tạo | PMO | Giang DT5 |  |  | 0 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Chưa thực hiện
| Bàn giao bộ tài liệu đào tạo | PMO | Giang DT5 |  |  | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Chưa thực hiện
| Thực hiện đào tạo người sử dụng | PM | BinhBH |  |  | 2 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | Chưa thực hiện
| Nghiệm thu đào tạo người sử dụng | PMO | Giang DT5 |  |  | 0 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Chưa thực hiện
1.7 | Nghiệm thu hệ thống và hợp đồng
| Biên bản bàn giao mã nguồn, tài liệu, chương trình cài đặt | PMO | Giang DT5 |  |  | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Chưa thực hiện
| Ký bộ tài liệu nghiệm thu hệ thống | PMO | Giang DT5 |  |  | 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | Chưa thực hiện
| Check list tài liệu cần nghiệm thu tổng thể hợp đồng | PMO | Giang DT5 |  |  | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | Chưa thực hiện
| Bàn giao các biên bản thành phần theo check list | PMO | Giang DT5 |  |  | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | Chưa thực hiện
| Nghiệm thu tổng thể hợp đồng | PMO | Giang DT5 |  |  | 1 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | Chưa thực hiện
Formulas:
Kết thúc = WORKDAY([Bắt đầu],[MD])
Bắt đầu = WORKDAY([Kết thúc, row above],1)